## Plan de los interesados
PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
PROYECTO: | Proyecto Final: Sistema móvil para el aprendizaje en la UACM
Información del Proyecto: |  | Sistema de gestión de servicios, altas, bajas y consultas.
INTERESADOS DEL PROYECTO |  | ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LOS INTERESADOS | ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO | NIVEL DE PARTICIPACIÓN | PUNTOS
Alumnos dela UACM |  | Usuarios principales que van a utilizar la aplicación | Encuestasd de satisfaccion | Prioridad Media - Alta | 4
Profesores |  | Aportaran y validaran la calidad y la estrutura del sistema | Reuniones peridicas para validar el contenido | Prioridad Media | 3
Administrador |  | Gestionara a los usuarios y el temario | Colaborar estrechamente con el departamento de TI para garantizar la integración adecuada de sistemas y la seguridad de la información. | Prioridad Media - Alta | 4
Equipo de desarrollo |  | Proporcionará apoyo técnico y asistencia en la implementación de soluciones tecnológicas para el proyecto. | Colaborar estrechamente con el departamento de TI para garantizar la integración adecuada de sistemas y la seguridad de la información. | Prioridad Alta | 5

## Plan de comunicación
PLAN DE COMUNICACIÓN
[5 empty] | FECHA: | 2025-05-23 18:25
Proyecto Final : Sistema móvil para el aprendizaje en la UACM
CANAL | DESCRIPCIÓN | OBJETIVO | FRECUENCIA | ASINCRONICA | PARTICIPANTES INTERESADOS |  | ROL
Correo electrónico | Envío de actualizaciones, anuncios y documentos importantes relacionados con el proyecto. | Mantener a todos los miembros del equipo informados sobre el progreso y los hitos del proyecto. | Dcada tercer dia | Si | Todos los miembros del equipo |  | GERENTE DE PROYECTO
Plataforma Gant Proyect | Administración y gestión de un proyecto | Planificación y desarrollo del proyecto libería | Semanal | Si | Todos los miembros del equipo |  | TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
Reuniones de equipo | Reuniones regulares del equipo de proyecto para discutir avances, problemas y próximos pasos. | Facilitar la comunicación en tiempo real, resolver problemas y tomar decisiones. | Quincenalmente | No | Todos los miembros del equipo |  | GERENTE DE PROYECTO, EQUIPO DEL PROYECTO
Github | Administración del proyecto y sus respectivas fases | Desarrollo del proyecto libería | Semanalmente | Si | Todos los miembros del equipo |  | TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
Plataforma de gestión de proyectos | Utilización de una plataforma en línea para compartir documentos, asignar tareas y realizar seguimiento del progreso. | Centralizar la información del proyecto y proporcionar un lugar para la colaboración y el intercambio de archivos. | Continua | Si | Todos los miembros del equipo |  | GERENTE DE PROYECTO, EQUIPO DEL PROYECTO, CONSULTORES EXTERNOS
Mensajes instantáneos (WhatsApp, Telegram, etc.) | Comunicación rápida y informal para discutir temas urgentes o resolver problemas de manera ágil. | Facilitar la comunicación inmediata entre los miembros del equipo. | Diariamente | Si | Todos los miembros del equipo |  | TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
Foro de discusión en línea(NowComment,Discourse) | Plataforma en línea donde los miembros del equipo pueden plantear preguntas, compartir ideas y discutir temas relacionados con el proyecto. | Fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los miembros del equipo. | Según sea Necesario | Si | Todos los miembros del equipo |  | TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
Meet | Comunicación rápida y formal para discutir temas urgentes o resolver problemas de manera ágil y reuniones regulares del equipo de proyecto para discutir avances, problemas y próximos pasos. | Facilitar la comunicación inmediata entre los miembros del equipo. | Semanalmente | Si | Todos los miembros del equipo |  | TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO

## Plan de matriz de requerimiento
Matriz de Trazabilidad de Requisitos
Nombre del Proyecto: Sistema móvil para el aprendizaje en la UACM
Identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado | Poder | Impacto | Calificación | Nivel de prioridad
RF01 | El sistema deberá permitir el registro usuarios | 1.0.0 | Aprobado | 2025-05-25 | Dada una petición de registro de usuario el sistema debera validar los datos ingresados para su registro | Moderada | Agilizar procedimientos. | Mejorar la atencion de los estudiantes y profesores de la universidad | Aplicación movil | Diseño de interfaz. | Programación en base a los requerimienos del sistema | Se realizarán varios registros de prueba con diferentes parámetros. | Lider de proyecto y Profesor | 9 | 10 | 9,4 | Alta
RF02 | El sistema deberá permitir al usuario ingresar con correo electrónico y contraseña | 1.0.0 | Aprobado | 2025-05-25 | Dada una petición de incio de sesion el sistema debera mandar a una pagina de inico del sistema validando su usuario y su contraseña | Moderada | Agilizar procedimientos. | Mejorar la atencion de los estudiantes y profesores de la universidad | Aplicación movil | Diseño de interfaz. | Programación en base a los requerimienos del sistema | Se realizarán varios registros de prueba con diferentes parámetros. | Lider de proyecto y Profesor | 9 | 10 | 9,4 | Alta
RF03 | El sistema deberá permitir al usuario consultar, modificar y eliminar su perfil | 1.0.0 | Aprobado | 2025-05-25 | Dada una peticion el usuario podrá gestionar su perfil ya sea para modificar datos, consultarlos o eliminar su perfil | Moderada | Agilizar procedimientos. | Mejorar la atencion de los estudiantes y profesores de la universidad | Aplicación movil | Diseño de interfaz. | Programación en base a los requerimienos del sistema | Se realizarán varios registros de prueba con diferentes parámetros. | Lider de proyecto y Profesor | 9 | 8 | 8,6 | Alta
RF04 | El sistema deberá mostrar los temas de acuerdo al plan de estudios de la UACM | 1.0.0 | Aprobado | 2025-05-25 | Dada una peticion el sistema debera permitir al usuario visualizar el contenido del temario del curso | Alta | Optimizar el desempeño. | Mejorar la atencion de los estudiantes y profesores de la universidad | Aplicación movil | Diseño de interfaz. | Programación en base a los requerimienos del sistema | Se realizarán varios registros de prueba con diferentes parámetros. | Lider de proyecto y Profesor | 9 | 9 | 9 | Alta
RF05 | El sistema deberá guardar el progreso del usuario | 1.0.0 | Aprobado | 2025-05-25 | Dada una peticion el sistema deberá guardar automaticamente el progreso del usaurio que ha llevado en el curso | Alta | Agilizar procedimientos. | Mejorar la atencion de los estudiantes y profesores de la universidad | Aplicación movil | Diseño de interfaz. | Programación en base a los requerimienos del sistema | Se realizarán varios registros de prueba con diferentes parámetros. | Lider de proyecto y Profesor | 9 | 9 | 9 | Alta
RF06 | El sistema deberá permitir al usuario consultar su progreso y/o avance del curso | 1.0.0 | Aprobado | 2025-05-25 | Dada una petición, cuando el sisitema verifique hay una sesion activa deberá dejar al usuario consultar su avance que lleva durante el curso | Moderada | Optimizar el desempeño. | Mejorar la atencion de los estudiantes y profesores de la universidad | Aplicación movil | Diseño de interfaz. | Programación en base a los requerimienos del sistema | Se realizarán varios registros de prueba con diferentes parámetros. | Lider de proyecto y Profesor | 9 | 8 | 8,6 | Media
RF07 | El sistema deberá guardar los datos ingresados en una base de datos | 1.0.0 | Aprobado | 2025-05-25 | Dada una peticion el sisitema debera guardar automaticamente los datos que se han ingresado em la aplicación | Alta | Agilizar procedimientos. | Mejorar la atencion de los estudiantes y profesores de la universidad | Aplicación movil | Diseño de interfaz. | Programación en base a los requerimienos del sistema | Se realizarán varios registros de prueba con diferentes parámetros. | Lider de proyecto y Profesor | 9 | 8 | 8,6 | Alta
RNF01 | La aplicación deberá ser amigable con el usuario | 1.0.0 | Aprobado | 2025-05-25 | La aplicación deberá ser entendible y facil de usar | Alta | Optimizar el desempeño. | Mejorar la atencion de los estudiantes y profesores de la universidad | Aplicación movil | Diseño de interfaz. | Programación en base a los requerimienos | Se realizarán varios registros de prueba con diferentes parámetros. | Lider de proyecto y Profesor | 9 | 8 | 8,6 | Alta
RNF02 | El sistema deberá ser seguro | 1.0.0 | Aprobado | 2025-05-25 | El sisitema deberá ser seguro ya que lo que se ingresa serán datos sensibles del usuario | Alta | Agilizar procedimientos. | Mejorar la atencion de los estudiantes y profesores de la universidad | Aplicación movil | Diseño de interfaz. | Programación en base a los requerimienos | Se realizarán varios registros de prueba con diferentes parámetros. | Lider de proyecto y Profesor | 10 | 9 | 9,4 | Alta
RNF03 | El sistema deberá utilizar criptografía para las contraseñas | 1.0.0 | Aprobado | 2025-05-25 | El sisitema deberá ser seguro a la hora de guradr las contrseñas en la abse de datos | Alta | Optimizar el desempeño. | Mejorar la atencion de los estudiantes y profesores de la universidad | Aplicación movil | Diseño de interfaz. | Programación en base a los requerimienos | Se realizarán varios registros de prueba con diferentes parámetros. | Lider de proyecto y Profesor | 10 | 9 | 9,4 | Alta

## Plan de costos
Elaboro: Rubi Chávez | [5 empty] | 2025-05-23 18:25
UNIDADES | CONCEPTO | PRECIO | COSTO DE CLASIFICACION | TIEMPO | MESES | COSTO MENSUAL
COSTO INDIRECTO
1 | Luz | 500 | 500 | Mensual | 1 | $500,00
1 | Internet | 200 | 200 | Mensual | 1 | $200,00
1 | Mantenimiento | 100 | 200 | Mensual | 1 | $100,00
TOTAL CI | [5 empty] | 800
DEPRECIACION
1 | Computador HP ProBook 440 G8 Notebook PC RAM 16 GB i5 | 10000 | 10000 | 4 años | 48 | $208,33
1 | Escritorio | 2500 | 2500 | 8 años | 96 | $26,04
1 | Silla | 3000 | 3000 | 8 años | 96 | $31,25
TOTAL D | [5 empty] | $765,63
MANO DE OBRA
1 | Sueldo de programador A-J-S-FS | 12000 | 12000 | Mensual | 1 | 12000
1 | Director Proyecto | 10000 | 10000 | Mensual | 1 | 10000
TOTAL MO | [5 empty] | 22000
AMORTIZACION
1 | Licencia Win 11 Pro | 450 | 450 | Anual | 12 | $37,50
1 | Antivirus Panda Titanium | 300 | 300 | Anual | 12 | $25,00
1 | Certificación Android Studio | 8000 | 8000 | Anual | 12 | $666,67
1 | Certificado Aplicacion web | 5000 | 5000 | Anual | 12 | 416.6667
TOTAL A | [5 empty] | 416.6667
MATERIA PRIMA
| Material Theme | 1000 | 1000 | Mensual | 1 | $1.000,00
TOTAL MO | [5 empty] | $1.000,00
[5 empty] | TOTAL GENERAL | 23216.6667
| COSTO TOTAL MENSUAL | ESTIMACION DE TIEMPO MESES | COSTO TOTAL | MARGEN DE UTILIDAD | PRECIO PROYECTO | TOTAL EN GANANCIA | UTILIDAD MENSUAL
MAXIMO | $23.216,67 | 3 | $57.789,58 | 0,315 | $183.458,99 | $125.669,41 | $62.834,71
MINIMO | $23.216,67 | 2 | $57.789,58 | 0,685 | $84.364,36 | $26.574,77 | $13.287,39

## Plan de riesgos
Proyecto: | Proyecto de Digitalización para la Universidad
Elaboró: | Rubi Chávez
Fecha: | 2025-05-23 18:25
Información del proyecto: |  | Sistema móvil para el aprendizaje en la UACM
ETAPA INICIAL
Identidicación de riesgos |  | DESCRIPCIÓN
R01 |  | Mala configuración de software y mal mantenimiento de equipo
R02 |  | Falta de requisitos claros y mala definición de alcance
R03 |  | Requerimientos de hardware mínimos no cumplidos
R04 |  | Falta de conocimiento práctico de soluciones móviles
R05 |  | Falta de documentación y previstos de control de versiones
R06 |  | Falta de previsión en tiempos y mala comunicación interna y externa
R07 |  | No realizar respaldos de documentación y prototipo de proyecto en físico y nube
R08 |  | Riesgos de falta de energía eléctrica, corto circuito, fallo total del equipo
R09 |  | Proceso penal, problema personal, falta de recurso financiero, desmotivación
R10 |  | Incumplimiento de no presentar y entregar proyecto por problemas de salud
R11 |  | Desastre natural, terremoto, incendio
R12 |  | Cambio de residencia o carrera
ETAPA II ANALISIS DE RIESGOS
Riesgo |  | Probabilidad 1- 5 | Impacto 1 - 5 | Prioridad (P*I) | Criterio de tolerancia | Estrategias de mitigacion
R01 |  | 2 | 3 | 6 | BAJA | Mantenimiento a equipo | Criterio de tolarancia
R02 |  | 3 | 4 | 12 | MEDIA | Especificacion clara del alcanc del proyecto | 1 a 10
R03 |  | 3 | 4 | 12 | MEDIA | Actualizacion del equipo | 11 a 20 | BAJA
R07 |  | 4 | 5 | 20 | MEDIA | Respaldos GITHUB | 21 a 25 | MEDIA
R08 |  | 5 | 5 | 25 | ALTA | UPS, Planta |  | ALTA
R04 |  | 3 | 2 | 6 | BAJA | Practicar, certificar, tomar cusros
R06 |  | 2 | 2 | 4 | BAJA | Grafica de Gantt supervisada y curso de comunicación |  | Tabla de conclusiones y riesgos
R11 |  | 2 | 2 | 4 | BAJA | Entregar y presentar en linea | BAJA
R05 |  | 2 | 3 | 6 | BAJA | Realizar documentacion cada 3 dias y revisarla | MEDIA | 8 | 0.61538
R09 |  | 2 | 4 | 8 | BAJA | Platica con psicologo motivacional | ALTA | 3 | 0.23077
R10 |  | 2 | 4 | 8 | BAJA | Comer y dormir bien, ir al medico |  | 1 | 0.076923
R12 |  | 1 | 3 | 3 | BAJA | Ser constantes hasta la terminacion del proyecto |  | 12 | 0.92308
ESTAPA III. MANEJO - SOLUCION |  | 31 | 41 | 114
Riesgo |  | Estrategias de mitigacion |  |  | Responsable | Estado
R01 |  | Mantenimiento a equipo |  |  | Equipo de desarrollo y de TI | En curso
R02 |  | Especificacion clara del alcanc del proyecto |  |  | Director de proyecto | En progreso | Estados
R03 |  | Actualizacion del equipo |  |  | Equipo de TI | Pendiente | En curso
R07 |  | Respaldos GITHUB |  |  | Equipo de desarrollo | Pendiente | No aplicable | Apenas se incia
R08 |  | UPS, Planta |  |  | Equipo de TI | Mitigado | En progreso
R04 |  | Practicar, certificar, tomar cusros |  |  | Equipo de desarrollo | En progreso | Pendiente | Ya esta aplicacdo al equipo de trabajo
R06 |  | Grafica de Gantt supervisada y curso de comunicación |  |  | Director de proyecto | En curso | Mitigado
R11 |  | Entregar y presentar en linea |  |  | Equipo de desarrollo y director de proyecto | En progreso
R05 |  | Realizar documentacion cada 3 dias y revisarla |  |  | Equipo de desarrollo | En progreso
R09 |  | Platica con psicologo motivacional |  |  | Todos | Mitigado
R10 |  | Comer y dormir bien, ir al medico |  |  | Todos | En progreso
R12 |  | Ser constantes hasta la terminacion del proyecto |  |  | Todos | En progreso

## Plan de Recuperacion Desastres
Plan de Recuperacion de Desastres y continuidad de negocio
| Proyecto: | Proyecto aplicación móvil para el aprendizaje Chavez SA de CV
| Elaboró: | Rubi Chávez
| Fecha: | 2025-05-23 18:25
| Información del proyecto: | Sistema móvil para el aprendizaje en la UACM
FASES ESCENARIO DE DESASTRES
CLAVE | ESCENARIOS | FUENTES | ACTIVACION DE PRD | NIVEL PROBABILIDAD | NIVEL IMPACTO | MTPD | PRIORIDAD RECUPERACION | COSTO MX$
D01 | Desastre en la area de produccion de software | F01 - Vandalismo sabotaje | ACTIVO | P3 | I4 | 8 - 24 hrs | NIVEL 3 | 60000
D02 | Desastre en la area de produccion de software | F02 - Incendio no controlado | ACTIVO | P3 | I5 | > 30 dias | NIVEL 8 | 120000
D03 | Desastre en la area de produccion de software | F03 - Falla de alimentacion electrica general | ACTIVO | P5 | I3 | 24 - 48 hrs | NIVEL 4 | 60000
D04 | Desastre en la area de produccion de software | F04 - Perdida de comunicaciones | ACTIVO | P5 | I3 | 8 - 24 hrs | NIVEL 3 | 60000
D05 | Desastre en la area de produccion de software | F05 - Desastres naturales | ACTIVO | P2 | I5 | > 30 dias | NIVEL 8 | 120000
D06 | Desastre en la area de produccion de software | F06 - Perdida total del equipo de trabajo(laptop) | ACTIVO | P1 | I5 | <= 4 hrs | NIVEL 1 | 36000
D07 | Desastre en la area de produccion de software | F07 - Ataque cibernetico a nivel global | ACTIVO | P4 | I5 | 8 - 24 hrs | NIVEL 3 | 60000
D08 | Desastre en la area de produccion de software | F08 - Huelgas | ACTIVO | P2 | I4 | 48 hrs - 7 dias | NIVEL 4 | 60000
D09 | Desastre en la area de produccion de software | F09 - Pandemia | ACTIVO | P3 | I5 | > 30 dias | NIVEL 8 | 120000
D10 | Desastre en la area de produccion de software | F10 - Conflictos de intereses (Problemas internos) | ACTIVO | P4 | I5 | <= hrs | NIVEL 1 | 36000
732000

## Experiencia Visual
Plan de Calidad ( METRICAS-PRUEBAS )
Elaborada por : | Rubi Chavez
Fecha | 2025-05-23 18:25
Experiencia visual
Debe proporcionar los patrones de interacción y diseño visual estándares de cuando corresponda a fin de garantizar una experiencia del usuario intuitiva y coherente
Área | ID | Pruebas | Descripción | CUMPLE
Navegación | VX-N1 | CR-3 | La app admite la navegación estándar del botón Atrás y no utiliza avisos personalizados en pantalla para este. | SI
| VX-N2 | CR-3 | La app admite la navegación por gestos a fin de navegar a la pantalla principal y volver a ella. | SI
| VX-N3 | CR-1 | La app preserva y restaura correctamente el estado del usuario o la app. | SI
|  | CR-3 | La app preserva el estado del usuario o la app cuando abandona el primer plano y evita la pérdida accidental de datos a causa de la navegación hacia atrás y otros cambios de estado. | NO
|  | CR-5 | Cuando regresa al primer plano, la app debe restablecer el estado preservado y cualquier transacción con estado importante que esté pendiente. Entre los ejemplos, se incluyen cambios en campos editables, progreso de un juego, menús, videos y otras secciones de la app o el juego. | SI
|  |  | 1. Cuando se reanuda la app desde el conmutador de Apps recientes, la app regresa al usuario al estado exacto en que se encontraba la última vez que este la utilizó. | NO
|  |  | 2. Cuando se reanuda la app después de la activación del dispositivo (luego de haber estado bloqueado), esta regresa al usuario al estado exacto en que se encontraba en la última utilización. | NO
|  |  | 3. Cuando se reinicie desde Página principal o Todas las apps, la app debería realizar una de las siguientes acciones, según cuánto tiempo haya transcurrido desde la última utilización: | SI
|  |  | Si la app se usó por última vez hace poco tiempo (minutos), restablece el estado de la app lo más cerca posible de su estado anterior. | SI
|  |  | Si pasó más tiempo desde que se usó la app por última vez, restablécela lo más cerca posible de su estado anterior o iníciala en su pantalla principal o en cualquier otro estado predeterminado. | SI
Área | ID | Pruebas | Descripción | CUMPLE
IU y gráficos | VX-U1 | CR-5 | La app admite orientaciones horizontal y vertical, y estados de dispositivos plegados y desplegados. | SI
|  |  | Las orientaciones y los estados de plegado exponen básicamente las mismas funciones y acciones, y conservan la paridad funcional. | SI
| VX-U2 | CR-5 | La app llena su ventana en ambas orientaciones y no está en formato letterbox debido a los cambios de configuración, como el plegado y el desplegado del dispositivo. | NO
|  |  | Se acepta el uso mínimo de formato de pantalla ancha para compensar pequeñas variaciones en la geometría de la pantalla. | NO
| VX-U3 | CR-5 | La app controla correctamente las transiciones rápidas entre las orientaciones de la pantalla y el plegado y desplegado del dispositivo sin problemas de renderización de la pantalla y sin perder el estado. | SI
Área | ID | Pruebas | Descripción | CUMPLE
Notificaciones | VX-S1 | CR-9 | Las notificaciones siguen los lineamientos de diseño. En particular: | NO
|  |  | 1. Las notificaciones no se utilizan para realizar promoción cruzada ni para publicitar otro producto, ya que Play Store lo prohíbe de forma estricta. | NO
|  |  | 2. Los canales de notificaciones se definen según las prácticas recomendadas, en lugar de entregar todas las notificaciones desde un canal único. | NO
|  |  | 3. Selecciona la prioridad de notificación correcta. | NO
|  |  | 4. Cuando sea posible, las notificaciones se consolidarán en un solo grupo de notificaciones. | NO
|  |  | 5. Establece tiempos de espera para las notificaciones cuando sea necesario. | NO
|  |  | 6. Las notificaciones solo son recurrentes si están relacionadas con eventos actuales (como la reproducción de música o una llamada telefónica). Para obtener más información, consulta la sección Funcionalidad. | NO
Área | ID | Pruebas | Descripción | CUMPLE
Accesibilidad | VX-A1 | CR-all | El tamaño de los objetivos táctiles debe ser de 48 dp como mínimo. Más información. | NO
| VX-A2 | CR-all | El contenido de primer plano y el texto de la app deben mantener una relación de contraste de color lo suficientemente alta con su fondo: | NO
|  |  | 3.0:1 para texto o gráficos grandes | NO
|  |  | 4.5:1 para texto pequeño (texto menor a 18 puntos o si el texto está en negrita y es inferior a 14 puntos) | NO
|  |  | Obtén más información sobre el color y el contraste. | NO
| VX-A3 | CR-all | Describe cada elemento de la IU, excepto TextView, mediante contentDescription. | NO
|  |  | CUMPLE TOTALES | 10
|  |  | NO CUMPLE | 18
|  |  | EVALUACION TOTAL DE SEGURIDAD | 5.8824

## Analisis FODA
CONCLUSIÓNES FINALES FODA
Tras realizar un análisis FODA exhaustivo del software, se han identificado una serie de factores internos y externos que influyen en su desarrollo, implementación y posicionamiento en el mercado. A continuación se presenta un resumen de las principales conclusiones:
Contenido relevante: El curso cubre temas fundamentales como planeacion, estimacion, gestion de riesgos y seguimiento.
Enfoque practico: Trabajamos con herramientas com GitHub y Jira Software, lo que nos prepara para el mundo laboral
Mejora continua: Podemos actualizanos con las nuevas tecnologias
Mas practica: Faltan algunos temas por dominar a la hora de realizar la planeacion y organizacion, meterse bien en el tipo de administrador para realizar u organizar un proyecto
Cambios tecnologicos: Constantemente las tecnologias y herrmiantas se van actualizando lo que hace que los proyectos se puedan volver obsoletos